## PL BS KHLCNT (907 noi dai)
PHỤ LỤC: BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Đường từ ngã ba Quốc lộ 54 và đường tỉnh 907 đến sông Hậu huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long (đường tỉnh 907 nối dài)
(Kèm theo Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
STT | Tên gói thầu |  | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu
| Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu
I | Các gói thầu dịch vụ tư vấn |  | 2709711497
1 | Gói thầu số 11: Cắm cọc giải phóng mặt bằng | Cắm cọc giải phóng mặt bằng | 229556160 | (*) | Chỉ định thầu rút gọn |  | 05 ngày | Quý 2/2025 | Trọn gói | 30 ngày
2 | Gói thầu số 12 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu xấy lắp số 1 | Lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 1: Xây lắp công trình Đường từ ngã ba Quốc lộ 54 và đường tỉnh 907 đến sông Hậu huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long (đường tỉnh 907 nối dài) | 38709902 | (*) | Chỉ định thầu rút gọn |  | 05 ngày | Quý 2/2025 | Trọn gói | 10 ngày
3 | Gói thầu số 13: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xấy lắp số 1 | Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 1: Xây lắp công trình Đường từ ngã ba Quốc lộ 54 và đường tỉnh 907 đến sông Hậu huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long (đường tỉnh 907 nối dài) | 53126237 | (*) | Chỉ định thầu rút gọn |  | 05 ngày | Quý 2/2025 | Trọn gói | 05 ngày
4 | Gói thầu số 14: Tư vấn đành giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 1 | Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 1: Xây lắp công trình Đường từ ngã ba Quốc lộ 54 và đường tỉnh 907 đến sông Hậu huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long (đường tỉnh 907 nối dài) | 47312102 | (*) | Chỉ định thầu rút gọn |  | 05 ngày | Quý 2/2025 | Trọn gói | 40 ngày
5 | Gói thầu số 15: Tư vấn thẩm định kế quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 1 | Thẩm định hồ sơ dự kế quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 1: Xây lắp công trình Đường từ ngã ba Quốc lộ 54 và đường tỉnh 907 đến sông Hậu huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long (đường tỉnh 907 nối dài) | 53126237 | (*) | Chỉ định thầu rút gọn |  | 05 ngày | Quý 2/2025 | Trọn gói | 05 ngày
6 | Gói thầu số 16: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu số 2 | Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường từ ngã ba Quốc lộ 54 và đường tỉnh 907 đến sông Hậu huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long (đường tỉnh 907 nối dài), hạng mục: Di dời đường dây điện. | 70000000 | (*) | Chỉ định thầu rút gọn |  | 05 ngày | Quý 2/2025 | Trọn gói | 30 ngày
7 | Gói thầu số 17: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu số 2 | Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường từ ngã ba Quốc lộ 54 và đường tỉnh 907 đến sông Hậu huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long (đường tỉnh 907 nối dài), hạng mục: Di dời đường dây điện | 10000000 | (*) | Chỉ định thầu rút gọn |  | 05 ngày | Quý 2/2025 | Trọn gói | 15 ngày
8 | Gói thầu số 18: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 2 | Giám sát thi công xây dựng công trình Đường từ ngã ba Quốc lộ 54 và đường tỉnh 907 đến sông Hậu huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long (đường tỉnh 907 nối dài), hạng mục: Di dời đường dây điện | 50000000 | (*) | Chỉ định thầu rút gọn |  | 05 ngày | Quý 2/2025 | Trọn gói | 60 ngày
9 | Gói thầu số 19: Tư vấn khảo sát lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán gói thầu số 3 | Khảo sát lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán công trình Đường từ ngã ba Quốc lộ 54 và đường tỉnh 907 đến sông Hậu huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long (đường tỉnh 907 nối dài), hạng mục: Rà phá bom mìn, vật nổ | 10000000 | (*) | Chỉ định thầu rút gọn |  | 05 ngày | Quý 2/2025 | Trọn gói | 10 ngày
10 | Gói thầu số 20: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 3 | Giám sát thi công xây dựng công trình Đường từ ngã ba Quốc lộ 54 và đường tỉnh 907 đến sông Hậu huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long (đường tỉnh 907 nối dài), hạng mục: Rà phá bom mìn, vật nổ. | 20000000 | (*) | Chỉ định thầu rút gọn |  | 05 ngày | Quý 2/2025 | Trọn gói | 30 ngày
11 | Gói thầu số 21: Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu số 4 | Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường từ ngã ba Quốc lộ 54 và đường tỉnh 907 đến sông Hậu huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long (đường tỉnh 907 nối dài), hạng mục: Di dời hệ thống cấp nước | 10000000 | (*) | Chỉ định thầu rút gọn |  | 05 ngày | Quý 2/2025 | Trọn gói | 30 ngày
12 | Gói thầu số 22: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu số 4 | Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường từ ngã ba Quốc lộ 54 và đường tỉnh 907 đến sông Hậu huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long (đường tỉnh 907 nối dài), hạng mục: Di dời hệ thống cấp nước | 5000000 | (*) | Chỉ định thầu rút gọn |  | 05 ngày | Quý 2/2025 | Trọn gói | 15 ngày
13 | Gói thầu số 23: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 4 | Giám sát thi công xây dựng công trình Đường từ ngã ba Quốc lộ 54 và đường tỉnh 907 đến sông Hậu huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long (đường tỉnh 907 nối dài), hạng mục: Di dời hệ thống cấp nước | 5000000 | (*) | Chỉ định thầu rút gọn |  | 05 ngày | Quý 2/2025 | Trọn gói | 60 ngày
14 | Gói thầu số 24: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 1 | Giám sát thi công xây dựng công trình Đường từ ngã ba Quốc lộ 54 và đường tỉnh 907 đến sông Hậu huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long (đường tỉnh 907 nối dài) | 1353385584 | (*) | Tự thực hiện |  | 05 ngày | Quý 2/2025 |  | 500 ngày
15 | Gói thầu số 25: Tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu | Kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng công trình | 270677117 | (*) | Chỉ định thầu rút gọn |  | 05 ngày | Quý 3/2025 | Trọn gói | 500 ngày
16 | Gói thầu số 26: Tư vấn kiểm toán quyết toán công trình | Kiểm toán quyết toán công trình | 383298158 | (*) | Chỉ định thầu rút gọn |  | 05 ngày | Quý 4/2026 | Trọn gói | 60 ngày
17 | Gói thầu số 27: Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa vào sử dụng | Thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa vào sử dụng | 100520000 | (*) | Chỉ định thầu rút gọn |  | 05 ngày | Quý 4/2026 | Trọn gói | 10 ngày
II | Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn |  | 146097152
1 | Gói thầu số 01: Bảo hiểm công trình | Bảo hiểm công trình Đường từ ngã ba Quốc lộ 54 và đường tỉnh 907 đến sông Hậu huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long (đường tỉnh 907 nối dài) | 146097152 | (*) | Chỉ định thầu rút gọn |  | 05 ngày | Quý 3/2025 | Trọn gói | 865 ngày
III | Các gói thầu xây lắp |  | 65067747184
1 | Gói thầu số 01: Xây lắp công trình | Xây lắp công trình Đường từ ngã ba Quốc lộ 54 và đường tỉnh 907 đến sông Hậu huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long (đường tỉnh 907 nối dài) | 64282747184 | (*) | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ | 80 ngày | Quý 2/2025 | Theo đơn giá cố định | 500 ngày
2 | Gói thầu số 02: Di dời đường dây điện | Di dời đường dây điện | 785000000 | (*) | Chỉ định thầu rút gọn |  | 05 ngày | Quý 2/2025 | Trọn gói | 60 ngày
3 | Gói thầu số 03: Rà phá bom mìn, vật nổ | Rà phá bom mìn, vật nổ | 452.541.215 | (*) | Chỉ định thầu rút gọn |  | 05 ngày | Quý 2/2025 | Trọn gói | 30 ngày
4 | Gói thầu số 04: Di dời hệ thống cấp nước | Di dời hệ thống cấp nước | 177.000.000 | (*) | Chỉ định thầu rút gọn |  | 6 ngày | Quý 2/2025 | Trọn gói | 60 ngày
| TỔNG SỐ |  | 67923555833
Ghi chú:
(*) Vốn tRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ GIAI ĐOẠN 2021-2025 LÀ 90.000 triệu đồng nguồn vốn ngân sáchđịa phương. Giá gói thầu xây lắp số 01 đã bao gồm chi phí xây lắp và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh 10% (Chi phí dự phòng 10% này chỉ có thể được sử dụng cho các khối lượng phát sinh thực tế theo quy định tại Điều 39 của Luật Đấu thầu 2023).

## Sheet2 (hidden)
2445917787 | 91467059548
68553097048
70999014835 | 91467059548 | 20468044713